## 鑑
工事番号 |  |  |  |  | 施工年度 | 令和８年度 | 種別 | 0 | 工事
φ150HPPE布設 L=329.1m
工事名称 | 令和８年度水道総合地震対策事業越中山地内配水管耐震化工事（２工区） | [6 empty] | φ150仕切弁設置 N= 3基
φ150×150VP不断水分岐 N= 1基
工事場所 | 鶴岡市越中山地内 | [6 empty] | φ150VP不断水簡易仕切弁設置 N= 1基
φ25空気弁設置 N= 1基
施工主 |  |  |  | φ150HPPE布設 L=329.1m |  |  |  | φ150VP撤去 L=265.0m
|  |  |  | φ150仕切弁設置 N= 3基 |  |  |  | φ150DIP撤去 L= 2.9m
設計区分 |  |  |  | φ150×150VP不断水分岐 N= 1基 |  |  |  | φ150VP既設管充填 L= 50.0m
φ150VP不断水簡易仕切弁設置 N= 1基
路線名 |  |  |  | φ25空気弁設置 N= 1基
φ150VP撤去 L=265.0m
工事期間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日 | φ150DIP撤去 L= 2.9m
φ150VP既設管充填 L= 50.0m
工事日数
部課名 | 庄内広域水道企業団鶴岡事務所
積算担当
合計額
工事価格
消費税

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | [5 empty] | 週休２日 労務費 1.02 |  | 場所区分:一般交通影響あり②
月 単 位
配水管工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
既設管撤去・充填工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
直接工事費計
共通仮設費計
運搬費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
技術管理費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
配水管工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配水管資材費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
配水管労務費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
配水管土木工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
配水管舗装復旧費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
配水管安全費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
既設管撤去・充填工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設管撤去工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
既設管充填工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
既設管撤去・充填土木工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
既設管撤去・充填安全費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の積込み､取卸し |  | 基地～現場～基地
|  |  | ｔ | 1.4 |  |  |  | 第 59号単価表
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等) |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復 |  |  |  |  | 北海道･東北･北陸運輸局
|  |  | ｔ | 1.4 |  |  |  | 第 60号単価表
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術管理費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 (φ800以下に適用) |  | 給水車不要､1日平均試験距離L=500ｍ
|  |  | ｍ | 329.1 |  |  |  | 第 61号単価表
計

## B明細書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HPPEﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ150,JWWA K144
|  |  | 本 | 64
EFｿｹｯﾄ |  | φ150
|  |  | 個 | 67
EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ150
|  |  | 個 | 3
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° |  | φ150
|  |  | 個 | 2
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ150
|  |  | 個 | 1
EFﾁｰｽﾞ(両受) |  | φ150×150
|  |  | 個 | 2
EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 |  | φ150
|  |  | 個 | 1
片受EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H |  | φ150
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ150
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ150
|  |  | 個 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP×HPPEﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ |  | φ150
|  |  | 個 | 1
HPPE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 |  | φ150
|  |  | 基 | 1
HPPEﾒｶﾆｶﾙ受口ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 |  | φ150
|  |  | 基 | 1
塩ビ管用ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ(不断水工法) |  | φ150
|  |  | 基 | 1
VP用管栓帽（離脱防止付） |  | φ150
|  |  | 個 | 2
浅埋型 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 7.5K |  | φ150
|  |  | 基 | 1
不断水分岐割T字管 |  | VP150mm×150mm フランジ型（弁なし）
|  |  | 基 | 1
フランジサポート |  | 150mm
|  |  | 個 | 1
フランジサポート |  | 150mm ロングボルトタイプ
|  |  | 個 | 1
仕切弁筐 鶴岡市ﾃｰﾊﾞｰ型 |  | H700
|  |  | 個 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筐 鶴岡市ﾃｰﾊﾞｰ型 |  | H1200
|  |  | 個 | 2
PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(水道形) |  | 150mm×75mm
|  |  | 個 | 1
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管（形式２） |  | φ75×150 RF-GF7.5K
|  |  | 個 | 1
ｴｱﾘｽ空気弁 |  | φ75×25
|  |  | 基 | 1
ﾎﾞｰﾙ型補修弁(ﾚﾊﾞｰ式) |  | φ75×150H (内外面粉体)上面GF
|  |  | 基 | 1
空気弁室 |  | DP=0.70m
|  |  | 組 | 1
フランジサポート |  | 75mm
|  |  | 個 | 3
RFｶﾞｽｹｯﾄ 全面ﾊﾟｯｷﾝ (7.5k) |  | φ150
|  |  | 枚 | 2
SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(RF7.5ｋ) |  | φ150
|  |  | 組 | 2
RFｶﾞｽｹｯﾄ 全面ﾊﾟｯｷﾝ (7.5k) |  | φ75
|  |  | 枚 | 2
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 |  | φ75
|  |  | 枚 | 1
SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(RF7.5ｋ) |  | φ75
|  |  | 組 | 2
SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(GF7.5ｋ) |  | φ75
|  |  | 組 | 1
表示ﾃｰﾌﾟ (1巻) |  | 30mm×20m
|  |  | 巻 | 27.6
埋設標識シート(標準) |  | 幅150mm×長50m 2倍
|  |  | 巻 | 6.6
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工 |  | 呼び径１５０
|  |  | ｍ | 329.1 |  |  |  | 第 1号単価表
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 13 |  |  |  | 第 2号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径１５０､２口継手
|  |  | 箇所 | 67 |  |  |  | 第 3号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径１５０､１口継手
|  |  | 口 | 14 |  |  |  | 第 4号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 8 |  |  |  | 第 5号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手) |  | 呼び径１５０､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1 |  |  |  | 第 6号単価表
フランジ継手 (ＪＷＷＡ ７.５Ｋ) |  | 呼び径１５０､ボルト数６本 |  |  |  |  | 耐震型補助金具同時設置
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 7号単価表
フランジ継手 (ＪＷＷＡ ７.５Ｋ) |  | 呼び径７５(８０)､ボルト数４本 |  |  |  |  | 耐震型補助金具同時設置
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 8号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径１５０､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 9号単価表
不断水連絡工 |  | 本管φ１５０×取出φ１５０
|  |  | 箇所 | 1 |  |  |  | 第 10号単価表
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ取付工事費(昼間)（塩ビ管用） |  | φ150
|  |  | 箇所 | 1
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１５０㎜
|  |  | 基 | 3 |  |  |  | 第 11号単価表
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 ３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 3 |  |  |  | 第 12号単価表
空気弁設置(人力施工) |  | 呼び径１３～２５㎜
|  |  | 基 | 1 |  |  |  | 第 13号単価表
鉄蓋設置 |  | 角形２号 600×500㎜
|  |  | 個 | 1 |  |  |  | 第 14号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 |  | 角形２号 調整リング 600×500×50㎜
|  |  | 個 | 1 |  |  |  | 第 16号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 |  | 角形２号 上部壁 600×500×200㎜
|  |  | 個 | 1 |  |  |  | 第 17号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 |  | 角形２号 中部壁 600×500×200㎜
|  |  | 個 | 1 |  |  |  | 第 18号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 |  | 角形２号 下部壁 600×500×200㎜
|  |  | 個 | 1 |  |  |  | 第 19号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 |  | 角形２号 底版 600×500×40㎜
|  |  | 個 | 1 |  |  |  | 第 20号単価表
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工 |  | φ１５０
|  |  | ｍ | 329.1 |  |  |  | 第 21号単価表
管明示シート工
|  |  | ｍ | 329.1 |  |  |  | 第 22号単価表
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 69
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 24 |  |  |  | 第 23号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間あり) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離13.0㎞以下
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 24号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 1
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 232 |  |  |  | 第 25号単価表
砂基礎工 (人力施工) | [6 empty] | A-1-21
|  |  | m3 | 21 |  |  |  | 第 26号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) 丘砂
|  |  | m3 | 73 |  |  |  | 第 27号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) 発生土
|  |  | m3 | 124 |  |  |  | 第 28号単価表
発生土処理(土砂､DID区間あり) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離12.0㎞以下
|  |  | m3 | 228 |  |  |  | 第 29号単価表
建設発生土受入料金 (改良不要土) |  | ｺｰﾝ指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土ﾘｻｲｸﾙ協会
|  |  | m3 | 228
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 5
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=64㎝､施工層数=4、RC-40
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 30号単価表
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=10㎝､施工層数=1、RC-40
|  |  | ㎡ | 15 |  |  |  | 第 31号単価表
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=25㎝､施工層数=2、RC-40
|  |  | ㎡ | 4 |  |  |  | 第 32号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As20F |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 33号単価表
アスファルト舗装工(歩道) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜）、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 15 |  |  |  | 第 34号単価表
アスファルト舗装工(歩道) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 4 |  |  |  | 第 35号単価表
軽量鋼矢板建込工(両側分) |  | 掘削深 2.5ｍ以下､山積0.28m3 |  |  |  |  | A-1-29
|  |  | ｍ | 8.9 |  |  |  | 第 36号単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) |  | 掘削深 2.5ｍ以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊 |  |  |  |  | A-1-30
|  |  | ｍ | 8.9 |  |  |  | 第 37号単価表
軽量金属腹起し材設置・撤去 |  | ２段､掘削深3.5ｍ以下
|  |  | ｍ | 8.9 |  |  |  | 第 38号単価表
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去 |  | ２段､掘削深3.5ｍ以下
|  |  | ｍ | 8.9 |  |  |  | 第 39号単価表
軽量鋼矢板賃料 |  | 1・2・3型 |  |  |  |  | 供用4日、使用回数2回
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 40号単価表
支保材賃料 | [6 empty] | 供用4日
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 41号単価表
基礎砕石 |  | 7.5cmを超え12.5cm以下
|  |  | ㎡ | 4
コンクリート |  | 小型構造物、人力打設、18-8-40W/C≦60(高炉、一般養生、有り
|  |  | m3 | 0.6
コンクリート |  | 小型構造物、人力打設、18-8-40W/C≦60(高炉、一般養生、有り
|  |  | m3 | 0.3
型枠 |  | 一般型枠、鉄筋･無筋構造物
|  |  | ㎡ | 2
鉄筋 |  | SD345 D13
|  |  | ｔ | 0.001
舗装版切断 濁水処理費
|  |  | m3 | 1
殻運搬 |  | 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、無し、60.0km以下
|  |  | m3 | 1
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ据付・撤去工 |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×1～2台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 現場 | 1 |  |  |  | 第 42号単価表
ポンプ運転工（作業時排水､発動発電機） |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×2台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 日 | 7 |  |  |  | 第 43号単価表
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管舗装復旧費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 339
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 871 |  |  |  | 第 23号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離13.0㎞以下
|  |  | m3 | 28 |  |  |  | 第 44号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 28
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 27 |  |  |  | 第 25号単価表
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離13.0㎞以下
|  |  | m3 | 27 |  |  |  | 第 45号単価表
建設発生土受入料金 (改良不要土) |  | ｺｰﾝ指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土ﾘｻｲｸﾙ協会
|  |  | m3 | 27
不陸整正工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､１層当り |  |  |  |  | 補足材なし
|  |  | ㎡ | 607 |  |  |  | 第 46号単価表
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=12㎝､施工層数=1、M-40
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 47号単価表
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=10㎝､施工層数=1、M-40
|  |  | ㎡ | 258 |  |  |  | 第 48号単価表
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管舗装復旧費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m以上3.0m以下、t=50mm
|  |  | ㎡ | 29
基層（車道・路肩部） |  | 1.4m以上3.0m以下、t=50mm
|  |  | ㎡ | 29
表層（歩道部） |  | 1.4m以上、t=30mm
|  |  | ㎡ | 827
表層（歩道部） |  | 1.4m以上、t=50mm
|  |  | ㎡ | 15
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管安全費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 110
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
既設管撤去工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径１５０
|  |  | ｍ | 2.9 |  |  |  | 第 49号単価表
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 |  | 呼び径１５０､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 1 |  |  |  | 第 50号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み |  | 呼び径１５０
|  |  | ｍ | 265 |  |  |  | 第 51号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 53 |  |  |  | 第 52号単価表
現場発生品及び支給品運搬 |  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9
|  |  | ｔ | 0.1
現場発生品及び支給品運搬 |  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9
|  |  | ｔ | 2.1
廃プラスチック処分費（硬質塩化ビニル管）
|  |  | m3 | 6
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
既設管充填工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VP用管栓帽（離脱防止付） |  | φ150
|  |  | 個 | 2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ直管 1種二層管 |  | φ50
|  |  | ｍ | 4
PP用冷間継手 鉄管用ｵｽ |  | φ50
|  |  | 個 | 4
ｼﾞｽｸﾊﾞﾙﾌﾞ用砲金製丸ﾊﾝﾄﾞﾙ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
充填工(エアモルタル) |  | 管閉塞
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 53号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 52号単価表
メカニカル継手(普通継手) |  | 呼び径１５０､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 54号単価表
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 55号単価表
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 56号単価表
充填設備据付撤去工
|  |  | 箇所 | 1 |  |  |  | 第 57号単価表
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
既設管充填工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
既設管撤去・充填土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 534
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 161 |  |  |  | 第 23号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間あり) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離13.0㎞以下
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 24号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 5
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 225 |  |  |  | 第 25号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) 丘砂
|  |  | m3 | 215 |  |  |  | 第 27号単価表
発生土処理(土砂､DID区間あり) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離12.0㎞以下
|  |  | m3 | 223 |  |  |  | 第 29号単価表
建設発生土受入料金 (改良不要土) |  | ｺｰﾝ指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土ﾘｻｲｸﾙ協会
|  |  | m3 | 223
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=10㎝､施工層数=1、RC-40
|  |  | ㎡ | 161 |  |  |  | 第 31号単価表
アスファルト舗装工(歩道) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 161 |  |  |  | 第 58号単価表
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
既設管撤去・充填土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工（作業時排水､発動発電機） |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×2台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 日 | 5 |  |  |  | 第 43号単価表
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
既設管撤去・充填安全費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 48
計